## Лист1
Перечень мероприятий по реализации системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Московской области
№№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | срок
1 | Публикация региональной программы капитального ремонта | Министерство строительного комплекса МО | до 01.02.2014г.
2 | Проведение дополнительных сверок перечней МКД в региональной программе с учетом вновь введенных в эксплуатацию в 2013 году и признанных аварийными, подлежащих сносу в рамках программ развития застроенных территорий по состоянию на 01.01.2014г | Органы местного самоуправления, Министерство строительного комплекса МО, Министерство ЖКХ МО, Государственная жилищная инспекция | до 01.03.2014г.
3 | Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта | собственники помещений в МКД | до 01.04.2014г.
4 | Созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее | органы местного самоуправления | инициирование до 1 марта, проведение - в течение марта 2014 года
5 | Если собственники помещений в многоквартирном доме до 01.04.2014г не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта - принимается решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора | органы местного самоуправления | до 11.04.2014г.
6 | Подписание соглашений об информационном обмене в рамках реализации региональной программы, краткосрочных программ | Министерство строительного комплекса МО и органы местного самоуправления | до 01.04.2014г.
7 | Подписание агентских соглашений о расчетно-кассовом обслуживании и информационном обмене. | Фонд КР, ОМС, УК, ЕРЦ, ТСЖ, ЖСК и пр. | с 01.04.2014г.
8 | Заключение договоров на уплату взносов с собственниками помещений МКД | Фонд КР УК, ЕРЦ, ТСЖ, ЖСК (в рамках агентских соглашений) | до 01.05.2014
9 | Начисление, печать, обработка квитанций собственникам помещений МКД в рамках работы по агентским соглашениям | Фонд КР УК, ЕРЦ, ТСЖ, ЖСК | до 01.06.2014
10 | Уплата взносов на капитальный ремонт | собственники помещений МКД | с мая 2014г, срок оплаты до 10.06.2014г.
Разработка краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта
1 | Разработка и утверждение краткосрочных планов капитального ремонта по м/о | органы местного самоуправления | до 01.03.2014г
2 | Передача в Минстрой МО утвержденные краткосрочные планы капитального ремонта | органы местного самоуправления | до 15.03.2014г
3 | Обобщение краткосрочных планов, подготовка нормативного законодательного акта Правительства МО | Министерство строительного комплекса МО | до 15.04.2014г